关于实施社区健康志愿服务项目的通知

各市、州、直管市、神农架林区团委，各大专院校团委：

为进一步推动全省社区健康建设工作，助力基层健康扶贫和疫情防控攻坚战成果，团省委、省志愿者协会联合上海复星公益基金会实施湖北省社区健康志愿服务项目。现就有关事项通知如下：

一、活动目的

以基层健康扶贫为着力点，传播健康知识、提升社区居民健康意识和健康调适能力、为居民开展心理疏导等工作，巩固脱贫攻坚健康扶贫成果，为基层公共卫生体系打造提供可借鉴的样板。

二、项目安排

项目一：社区健康志愿服务

经费支持：10万元

服务主体：省内2个农村社区、2个城市社区。

服务内容：针对社区公共卫生健康现状及需求，围绕如何提升社区公共卫生健康水平，组建医疗志愿服务队，定期开展集中义诊、贫困大病患者帮扶、公共卫生健康情况调研、卫生健康常识宣讲等志愿服务活动。项目结束服务时间不得早于2020年12月31日。

申报主体：全省各级各类青年志愿服务组织或社会组织。

项目二：心理健康志愿服务

经费支持：10万元

服务主体：省内2个农村社区、2个城市社区。

服务内容：针对社区群众心理疾病健康现状和需求，围绕如何提升居民心理健康水平，组织具有心理辅导专业的志愿者，集中开展心理健康知识普及和教育等志愿服务活动，开展社区心理健康有关调研。项目结束服务时间不得早于2020年12月31日。

申报主体：全省各级各类青年志愿服务组织或社会组织。

项目三：助力乡村医生志愿服务

经费支持：15万元

服务主体：大悟县、孝昌县、蕲春县、红安县、麻城市、团风县等6个县域内的农村社区，不少于6个。

服务内容：针对乡村医生的困境和问题，及乡村公共卫生健康现状及需求，围绕如何通过守护、赋能、激励乡村医生等方式，组织开展乡村医生培训、乡村医生保障强化、乡村卫生室条件改善、乡村医生优秀案例征集等志愿服务活动。项目结束服务时间不得早于2020年12月31日。

申报主体：全省各级各类青年志愿服务组织或社会组织。孝感市、黄冈市青年志愿服务组织或社会组织优先考虑。

项目四：助力乡村防疫系统搭建志愿服务

经费支持：15万元

服务主体：省内3个农村社区、3个城市社区。

服务内容：针对乡村防疫工作中的痛点及乡村防疫需求，围绕如何提升乡村基层医护人员的防疫水平和乡村居民的防护能力意识，组织开展线上线下防疫专项培训，鼓励、协助乡村医生对村民进行健康教育，联系协调乡村防疫物资捐赠等。项目结束服务时间不得早于2020年12月31日。

申报主体：全省各级各类青年志愿服务组织或社会组织。

三、申报流程

1.符合项目申报条件的青年志愿服务组织或社会组织，根据项目要求选定申报项目和服务主体。一个实施主体可以申报四个项目中的一个或多个项目，申报两个或以上项目的，项目书分开填报（一份项目申报书只申报一个项目）。

2.青年志愿服务组织或社会组织深入调研选定服务主体的实际现状和需求，有针对性地策划志愿服务项目。

3.根据策划的志愿服务项目，认真填写《湖北省社区健康志愿服务项目申报表》（附件1），于4月20日前报送所在市州或高校团委。

四、工作流程

1.广泛推动（4月20日前）。各市州、高校团委广泛动员青年志愿服务组织或社会组织参与申报。指导青年志愿服务组织或社会组织做好服务主体选择、需求调研和项目策划工作。

2.择优推送（4月26日前）。各市州、高校团委收集整理青年志愿服务组织和社会组织申报材料，组织审核后择优推报至省青年志愿者行动促进中心。每个实施主体限最多推报2个项目。

3.集中评审（5月初）。对申报项目进行集中评审，评选出4个项目的实施主体，并拨付首批支持资金。

4.推动实施（5月至9月）。督促指导各实施主体严格按照项目申报书，推进实施志愿服务项目。及时发现、宣传有实效、有成果、有影响的优秀典型，督促、纠正效果不明显、进展缓慢的项目实施主体。

5.中期督导（9月底至10月初）。对4个项目开展中期督导，重点审查项目进度、成效和影响力，不符合要求的责令立即整改，督导合格的拨付剩余资金。

6.总结验收（12月）。对4个项目开展总结验收工作，形成项目总结报告。

五、相关要求

实施社区健康志愿服务项目，是全省青年志愿者行动“社区化”延伸的重要举措。各市州、高校团委要高度重视，认真组织实施，广泛发动各级各类青年志愿服务组织和社会组织踊跃参与，在项目策划、组织实施过程中加强指导，引导青年志愿服务组织和社会组织落实好社区健康志愿服务项目的同时实现自身健康发展。

附件：湖北省社区健康志愿服务项目申报表

共青团湖北省委办公室

2020年4月7日

附件

湖北省社区健康志愿服务项目申报表

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织名称 |  |  |  |  |  | 组织性质 |  | （团组织、高校青年志愿服务组织、社会组织或其他） |  |
| 项目类别 | - 社区健康志愿服务 - 心理健康志愿服务 - 助力乡村医生志愿服务 - 助力乡村防疫系统搭建志愿服务 |  |  |  |  | 服务主体 |  | （须具体到社区） |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务主体 现状及需求 | （200字内，要求现状了解全面，需求具体细致，有较为详细的调研数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施 时间 |  |  |  |  |  | 参与志愿者人数 |  |  |  |
| 组织基本情况及获得荣誉 | （500字内，罗列荣誉不超过3个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |
| 工作单位及 职务 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 姓名 |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 二、项目资金预算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算支出 |  |  |  |  |  |  | 金额 （单位：元） |  |  |
| 例：（交通补贴） |  |  |  |  |  |  | 50元*20人=1000元 |  |  |
| 例：（志愿者保险） |  |  |  |  |  |  | （100元） |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目目标及 内容 | 简述项目的主要目标、服务内容，并简述服务内容与目标实现的关联性。（600字内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划 | 序号 | 时间 |  |  | 具体服务内容 |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他补充资料 | （可补充说明本组织相关资质及专业性等优势） |  |  |  |  |  |  |  |  |